**TERVEZÉSI PROGRAM (műszaki specifikáció)**

**Bp. VIII. Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszán meglévő vízvezeték kiváltása**

**1. Előzmények**

A Józsefvárosi Önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel a Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszának (hrsz.: 36162/2) közterületi megújítása. A GEOMETER Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2.) elkészített a vonatkozó útépítés, forgalomtechnikai és növénykiültetési terveket (1. számú melléklet) és megkezdte annak engedélyezését.

Az engedélyezés során a Fővárosi Vízművek kiadta a tervre vonatkozó közműnyilatkozatát (2. számú melléklet), amiben előírta, hogy a tervezési területen meglévő DN 100 öntöttvas és DN 300 azbesztcement vízvezeték átépítése szüksége, mivel a tervezett fák és a vízvezeték között nem tatható a minimális védőtávolság.

**2. A tervezési feladat**

Tervező feladata Bp. VIII. Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszán meglévő vízvezeték átépítési terveinek elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

**3. Tervezési szempontok**

- a tervezett vízvezeték nyomvonalának meghatározásakor figyelembe kell venni a tervezett fák elhelyezésének biztosítását,

- a vízvezeték kiváltás kivitelezése tervezetten az útépítéssel egy beruházásban valósul meg, ezért a burkolatbontás és helyreállítás opcióként szerepeljen, mind tervben, mind a tételes költségvetésben.

**4. Tervfajták, tervszállítás, engedélyek, határidők**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tervfajta | Szállítási határidő a szerződés aláírásától számítva | Példányszám |
| Vízvezeték kiváltás kiviteli terv engedélyezési eljáráshoz | 30 nap | 1 pld papír, 1 pld elektronikus |
| Megvalósításhoz szükséges hozzájárulások, engedélyek beszerzése. Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása (amennyiben szükséges) | 90 nap\* | - |
| Közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas kiviteli terv, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés | 120 nap\*\* | 5 pld papír, 1 pld elektronikus |

\*nem kötbérterhes határidő

\*\*az engedélyek beszerzésének elhúzódásával meghosszabbítható

**6. Számlázási feltételek**

Tervező a szerződés teljesítése során két részszámlát nyújthat be:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Részszámla száma | Számla benyújtás feltétele | Számla összege (a tervezési díj %-ában) |
| 1. részszámla | Engedélyezési eljáráshoz szükséges vízvezeték kiváltás kiviteli terv leszállítása, engedélyezési eljárás megkezdése | 80% |
| 2. részszámla | Közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas kiviteli tervdokumentáció, megvalósításhoz szükséges engedélyek, árazott és árazatlan tételes költségvetések szállítása | 20% |

**Mellékletek:**

* GEOMETER Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2.) elkészített a vonatkozó útépítés, forgalomtechnikai és növénykiültetési terv
* Geodéziai felmérés
* Fővárosi Vízművek Zrt. 169838564 e-közmű azonosítójú közműnyilatkozata